PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Na prace projektowe, budowlane i wykonawcze na wykonie instalacji CCTV w Białostockim Muzeum Wsi – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w Nadawkach (przy Drodze Krajowej nr 8 w kierunku Augustowa)

Zamawiający:
BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Nadawki 21C, 16–010 Wasilków

Kod zamówienia:
- Według CPV 32320000-2,
- Według CPV 45311000-0,
- Według CPV 45111200-0,
- Według CPV 35121700-5,
- Według CPV 71320000-7,
- Według CPV 45314000-1,

Zawartość opracowania:
- Część opisowa
- Część informacyjna

Autor Opracowania:
mgr inż. Sebastian Ruciński

# Monitoring wizyjny CCTV

Część opisowa

Opis ogólny przedmiotu zamówienia
###### Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego jest określenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej, budowlanej oraz prac montażowych wykonania instalacji CCTV w Białostockim Muzeum Wsi – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Zakres zamówienia obejmuje:
- opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej oraz technicznej systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
- wykonanie prac budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją projektową,
- konfigurację i uruchomienie systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej
- odbiór końcowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV
1.1	Podstawa opracowania
  - Zlecenie Inwestora
  - Informacje i wymagania uzyskane od Inwestora,
  - Wizja lokalna
  - Dostępna oferta rynkowa urządzeń i systemu
  - Obowiązujące przepisy i normy

1.2	Uwagi ogólne
Użyte w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na przykładowy wybór, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne, wygląd wizualny) nie gorsze od założonych w ww. dokumencie. Możliwe jest zastosowanie innych urządzeń i oprogramowania dowolnego producenta o równoważnych parametrach, nie gorszych od podanych w przedmiotowym dokumencie i podpuszczanym do stosowania na terenie RP.

### 1. 3 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia.
Nowy system monitoringu wizyjnego ma zostać zrealizowany na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Nadawkach koło Białegostoku. W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać w wersji przewodowej system monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem okablowania. Ze względu na duże odległości, transmisje obrazu z kamer należy wykonać za pomocą światłowodu. Światłowód należy układać w kanalizacji teletechnicznej od budynku biurowego do kamer rozproszonych na terenie Muzeum. Zastosowane kamery muszą mieć wysoką czułość, umożliwiającą obserwację terenu w nocy. System monitoringu musi być oparty o kamery cyfrowe stacjonarne w technologii IP. Dodatkowo, należy przewidzieć stanowisko do obserwacji kamer wyposażone w monitor minimum 40 calowy umożliwiający wyświetlenie obrazów z 16 kamer jednocześnie i przełączenie obrazu z jednej kamery na cały monitor.

System monitoringu wizyjnego powinien składać się z:
- kanalizacji teletechnicznej jedno lub dwuotworowej od budynku biurowego do wszystkich kamer na terenie skansenu wraz z zabudową studni SK-1 i SK-2,
- sieci łączności opartej o medium światłowodowe oraz urządzenia aktywne,
- stanowiska operatorskiego z monitorem, umożliwiającym wybranie dowolnej kamery na monitorze za pomocą myszki lub klawiatury,
- rejestratora cyfrowego przechowującego obraz z wszystkich kamer systemu przez okres minimum 10 dni,
- zasilacza rezerwowego UPS umożliwiającego podtrzymanie zasilania kamer oraz elementów systemu,
- zasilania kamer z centralnego UPS'a kablem o odpowiednich parametrach ułożonym w projektowanej kanalizacji,
- kamer IP o rozdzielczości HD,
- słupów stalowych wysokości 6m z fundamentem, z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego słupa i fundamentu,
- skrzynek zasilających,
- przełącznic,

Wszystkie elementy, roboty, dostawy i urządzenia nie ujęte w niniejszym programie a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania i funkcjonowania systemu, muszą zostać zaprojektowane a następnie wykonane lub zamontowane.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

W szacowaniu kosztów należy liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich wielkości określone według PFU mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Prace projektowe
Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym oraz jeśli to będzie niezbędne do odpowiedniego zasilenia w energię elektryczną - warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci elektroenergetycznej.
1. Mapę do celów projektowych Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i we własnym zakresie. Zakres i formę dokumentacji technicznej, umożliwiającej uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z gestorami sieci.
3. Opracowanie dokumentacji technicznych należy wykonać w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizacją i uwarunkowania ich wykonania.
4. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego, wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii i uzgodnień.
5. Dokumentacja techniczna przed realizacją musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu.
6. Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
7. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.
8. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
9. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
10. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych.
11. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.
12. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
13. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
14. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
15. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
16. Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
17. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
18. Koszta związane z odbiorem technicznym pokryje wykonawca.
19. Wykonawca zapewni organizację ruchu – w zakresie pasa drogowego,na okres budowy zgodnie z wykonanym projektem.
20. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
21. Niniejsze prace należy wykonać w możliwie krótkim czasie zachowując środki ostrożności, szczególnie uważając by nie uszkodzić istniejącej infrastruktury technicznej.

Projekty wykonawcze zawierają co najmniej: − część opisową zawierającą opis systemu i instalacji, ogólny opis wykonania prac, zalecenia dla wykonawców innych branż, − część rysunkową w tym m.in.: niezbędne rzuty, schematy, profile, rozwinięcia, opracowania − zestawienie materiałów.

Na etapie projektowania Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych sieci monitoringu wizyjnego do ich oceny i akceptacji przez Zamawiającego.

Roboty budowlane
Roboty budowlane winne być wykonane zgodnie z wydanymi warunkami i opiniami właściciela terenu, przez który przebiegać będzie trasa kanalizacji światłowodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa. Budowa powinna być prowadzona przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót będących zakresem niniejszego PFU.

W ramach realizowanych robót, przy współudziale Inspektora Nadzoru robót, należy sporządzić następujące dokumenty:
- protokół odbioru robót zanikowych,
- protokół pomiarów reflektometrycznych i tłumienności mocy torów światłowodowych,
- protokół odbioru końcowego.

Prace realizowane będą na obiektach czynnych i w terenie otwartym. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagą aby nie zakłócić działania obiektów oraz aby nie wprowadzać zagrożenia dla ludzi i mienia. Termin prac należy uzgodnić z właścicielem terenu/obiektu.

Przed przystąpieniem do robót, należy protokolarnie przejąć teren pod prowadzone roboty. Istniejące nawierzchnie należy rozebrać, a po wykonaniu prac ziemnych, należy doprowadzić je do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów. Wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu warstwami do osiągnięcia normatywnego wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej krzyżującej się z projektowaną kanalizacją.

Rury kanalizacji należy układać na głębokości gwarantującej przykrycie warstwą ziemi minimum 0,7 m. Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niż 0,1%. Nie zaprojektowane gięcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystąpienia nieprzewidzianych niemożliwych do usunięcia przeszkód. Rura składana z odcinków musi być na całej długości szczelna i sztywna. Nie należy łączyć w jednym ciągu rur z różnych materiałów, lub o różnych grubościach ścianki. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy dno wykopu jest równe i stabilne. Rury HDPE do głębokości przykrycia wynoszącej 10 cm zasypywać piaskiem lub przesianym gruntem z zagęszczaniem. Ubijanie gruntu nad rurami można zacząć, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. W celu oznakowania trasy rurociągu kablowego należy stosować taśmy ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym z napisem „kabel światłowodowy” ułożonej w połowie głębokości wykopu. Studnie kablowe należy zaprojektować i wybudować w miejscach rozgałęzień sieci oraz w linii prostej zgodnie z rys. poglądowym dołączonym do PFU.
Kable światłowodowe powinny być układane w zaprojektowanej kanalizacji kablowej.
Kabel światłowodowy wciągnąć w wybudowanej kanalizacji teletechnicznej. W studniach kablowych kable powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni na stelarzu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy różnych pracach w studni. Osłony złączowe i stelaże zapasu powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Złącza na kablach światłowodowych wykonywać zgodnie z ZN-96/TPSA-006. W czasie układania kabli należy pozostawić w miejscach spawu dwóch odcinków fabrykacyjnych - zapasy po 15m z każdej strony złącza. Kable światłowodowe w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi w kolorze żółtym zawierającymi numer kabla i napis „uwaga! kabel światłowodowy”.
Kable wewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych lub rurkach mocowanych do ścian za pomocą obejm zamkniętych, co należy ustalić na etapie projektowania z właścicielem budynku. Przejścia przez ściany uszczelnić.

Z uwagi na fakt, że dokładne wytyczenie trasy przebiegu sieci światłowodowej nastąpi dopiero na etapie opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wymaga się aby Wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne oświadczenia potwierdzające prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz zaleceniami producenta. Montaż urządzeń powinien odbywać się z dużą starannością i z zachowaniem estetyki. Wszystkie urządzenia narażone na na uszkodzenie przepięciami elektrycznymi należy przed nimi zabezpieczyć. Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych poprze zastosowanie obudów o odpowiednim stopniu szczelności.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizję lokalną w celu dokonania na własną odpowiedzialność oceny kosztów i ryzyka oraz wzięcia pod uwagę wszystkich czynników koniecznych do sporządzenia rzetelnej oferty, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac budowlanych, montażowych, programistycznych i konfiguracyjnych.

Prace powykonawcze
Po wykonaniu inwestycji należy wykonać pełną dokumentację powykonawczą wraz z deklaracjami użytych materiałów. Wszystkie stosowane elementy muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania.
W ramach zadania należy przeprowadzić odpowiednie testy sprawdzające działanie wybudowanych punktów kamerowych oraz przeprowadzić szkolenie personelu.
Opracowana dokumentacja powykonawcza winna zawierać:
-	zestawienie wszystkich uzgodnień i pozwoleń uzyskanych przed i w trakcie realizacji budowy,
-	wszelkie protokoły sporządzone w trakcie budowy,
- świadectwa homologacji, certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy,
-	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierająca dokładne dane o przebiegu trasy kablowej z podaniem domiarów geodezyjnych poziomych i pionowych,
-	techniczny odbiór końcowy zbudowanego systemu monitoringu wizyjnego,

Do wszystkich urządzeń występujących w systemie zostanie dostarczona instrukcja w języku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych dopuszczalne jest dostarczenie instrukcji w języku angielskim. Dla oprogramowania zainstalowanego w ramach systemu zostanie dostarczona treść licencji, niezbędne klucze oraz instrukcje w języku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych dopuszczalne jest dostarczenie instrukcji w języku angielskim. Instrukcje, klucze, licencje itp. zostaną dostarczone w wersji drukowanej i elektronicznej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
W chwili obecnej w Białostockim Muzeum Wsi funkcjonuje analogowy system monitoringu wizyjnego, który jest awaryjny i nie dostarcza w pełni informacji o monitorowanym terenie. Obraz z kamer jest dość nieczytelny, np. brak jest możliwości wykonania zoomu itp. Do systemu włączonych jest 16 kamer, co warunkuje brak możliwości jego rozbudowy. Dlatego też przewiduje się wykonanie nowego systemu monitoringu, opartego na nowoczesnych rozwiązaniach cyfrowych, opartego na transmisji światłowodowej, wyposażonego w system kamer o wysokiej rozdzielczości HD. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia,w tym akceptację Zamawiającego.

  1. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Stanowisko operatorskie.
Stanowisko operatorskie musi umożliwić dozór terenu dla pracownika ochrony. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego - „dyżurce” należy umieścić monitor o rozmiarze minimum 40 cali oraz elementy do sterowania wyświetlanym obrazem: klawiaturę, myszkę. W pomieszczeniu zaleca się umieszczenie stacji roboczej. Należy przewidzieć mocowanie monitora na ścianie w sposób zapewniający normalną pracę w pomieszczeniu.

Elementy infrastruktury w budynku biurowym.
W miejscu wskazanym przez Inwestora należy przewidzieć urządzenia zapewniające właściwości funkcjonalne systemu, tj:
szafa dystrybucyjna 19” wraz z osprzętem: listwa zasilająca przeciwprzepięciowa, przełącznica światłowodowa, urządzenia sieciowe, rejestrator, zasilacz UPS wraz z baterią akumulatorów,
Światłowód oraz kabel zasilający należy prowadzić w kanalizacji i wprowadzić do szafy dystrybucyjnej. Centralny UPS jest rozwiązaniem proponowanym, dopuszcza się odmienne rozwiązania. Podtrzymanie zasilania należy przewidzieć do wszystkich elementów systemu. Rejestrator może być elementem dedykowanym. Dopuszcza się rozwiązanie oparte na macierzy dyskowej i serwerze do systemu CCTV.

Kanalizacja teletechniczna.
Kanalizacja ma łączyć budynek biurowy z kamerami rozproszonymi na terenie muzeum. Kanalizacja powinna się składać z minimum 1 rury HDPE Ø 110 oraz studzienek SK-1 i SK-2. Odcinki między studniami powinny być proste. Studzienki w liniach prostych należy umieszczać w odległościach nie większych niż 170m. W pozostałych przypadkach, studnie umieszczać co około 50-60m wzdłuż drogi na terenie Muzeum i odskokami w kierunku kamer. Przy kamerach oraz przy wejściu do budynku biurowego należy zastosować studnie SK-2 w celu pozostawienia zapasu kabla światłowodowego. W pozostałych przypadkach należy zastosować studnie SK-1.

Zasilanie elektryczne systemu.
W ramach zasilania urządzeń systemu monitoringu energią elektryczną należy przewidzieć:
- zasilanie kamer z z UPSa,
- zasilanie elementów w budynku biurowym.

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy:
Centrum systemu, punkt nadzoru i obserwacji Σ = 2 kW.

Transmisja obrazu z kamer.
Przewiduje się transmisję obrazu z kamer za pomocą światłowodu. W tym celu należy wzdłuż trasy ułożyć światłowód jednomodowy o ilości włókien minimum 4J typu Z-XXOTKtsdD. Światłowód wprowadzić do każdego punktu kamerowego wyprowadzając na przełącznicy przy kamerze po min. jednym włóknie, na pozostałych pozostawić ciągłość. W studni przy kamerze zostawić po minimum 15 m światłowodu w każdym kierunku. W studni przy budynku pozostawić 15 m światłowodu jako zapasu na stelażu zapasu i wyspawać wszystkie włókna na przełącznicy w budynku biurowym.

Preferowane lokalizacje kamer.
Preferowane lokalizacje kamer znajdują się w dołączonym do niniejszego programu funkcjonalo – użytkowego rysunku. Dopuszcza się odstępstwo od wskazanych lokalizacji pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Punkty kamerowe.
Jako punkty kamerowe należy wykorzystać kamery HD umożliwiające transmisję sygnału po światłowodzie. Akceptowalne jest rozwiązanie z wejściem optycznym sieciowym w kamerze oraz z miedzianym oraz dodatkowo mediakonwerterem. Kamery należy umieścić na projektowanych słupach stalowych o wys. ok. 6m cynkowanych ogniowo. Przy każdej kamerze należy umieścić szafkę zawierającą zabezpieczenie elektryczne, przełącznice i ewentualne urządzenie sieciowe. Dopuszcza się umieszczenie 2 kamer na jednym słupie. W tym przypadku wystarczającym rozwiązaniem jest jedna szafka elektryczna na dwie kamery. Wymagane jest oddzielne zabezpieczenie do każdej kamery.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe
Poniżej zamieszone są minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakie powinny spełniać urządzenia systemu monitoringu wizyjnego.

Punkt kamerowy zewnętrzny.
- Rozdzielczość 2.0 Mpix (1920 x 1080),
- Obsługa rozdzielczości FULL HD (1080p),
- Maks. 30kl/s. przy rozdzielczości HD (720p) (25kl/s. Przy 2.0 Mpix),
- kodek H.264, MPEG4 i MJPEG,
- Filtr szumów 2D+3D (SSNRIII),
- Technologia Sens-up,
- funkcja Dzień i noc (ICR),
- Obsługa PoE (Power over Ethernet),
- podświetlacz IR,
- z WDR (zaawansowana redukcją szumu),

Centrum systemu.
  - szafa dystrybucyjna 19” wraz z osprzętem,

  - Rejestrator – rejestrator IP
- 16 kanałów IP: 1080P (25kl/s), 720P (25kl/s), D1 (25kl/s),
- kompresja wideo: H.264 i MPEG-4 podwójny strumień kodowania,
- wyjście wideo: 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI,
- archiwizacja:
- wejścia i wyjścia alarmowe: 16/6,
- bitrate: wej: 160Mbit, wyj: 160Mbit,
obsługiwane rozdzielczości:
- D1, 704 x 576,
- 720P, 1280 x 720,
- 1080P, 1920 x 1080,
- 3MP, 2048 x 1536,
- 5MP, 2592 x 1944,
- współpraca z kamerami sieciowymi producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyom Videosec, Vivotech,
- zapis minimum 5kl/sek,
- ilość przestrzeni dyskowej należy obliczyć uwzględniając ilość kamer oraz wymaganą ilość klatek w zapisie oraz uwzględniając zapas minimum 30% przestrzeni dyskowej.

  - Dysk twardy do pracy ciągłej HDD SATA 4TB

  - Switch 24-portowy Gigabit Ethernet
- Liczba portów 10/100/1000 - 24 szt,
- Obsługiwane protokoły i standardy:
- QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości),
- IGMP - Internet Group Management Protocol,
- Jumbo frame support,
- zarządzanie przez przeglądarkę WWW,
- IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet,
- IEEE 802.1p – Priority,
- IEEE 802.3af - Power over Ethernet,
- 802.1ac VLAN Tagging,
- IEEE 802.3u – 100BaseTX,
- IEEE 802.3ab – 1000BaseT,
- IEEE 802.3x - Flow Control,
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs,
- Rozmiar tablicy adresów MAC – 1600,
- Prędkość magistrali wew. - 32 Gb/s,
- Bufor pamięci - 6 MB,
- Wyposażenie standardowe:
- zasilacz,
- zestaw do montażu w szafie rack 19",
- oprogramowanie na CD.

  - UPS
    - Topologia – line-interactive,
    - Typ obudowy – Rack 19” 3U,
    - Fazy wejścia/wyjścia – 1/1,
    - Moc wyjściowa pozorna - 2000 VA,
    - Moc wyjściowa czynna - 1600 W,
    - Napięcie wejściowe/wyjściowe – 230/230V,
    - Częstotliwość napięcia wejściowego/wyjściowego – 50/50 Hz,
    - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - 15 min,
    - Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - 30 min,
    - Pojemność akumulatorów odpowiednia do zastosowanych urządzeń i wymaganego czasu pracy

Punkt nadzoru i obserwacji.
Stanowisko operatorskie nadzoru i obserwacji stanowić mają następujące urządzenia:
Komputer PC
  1. komputer PC do pracy ciągłej z procesorem Intel Core i3, 3.4 GHz,
  2. pamięć RAM: 4GB,
  3. pojemność dysku: 500 GB,
  4. Intel HD Graphics 2500,
  5. Porty Video: VGA, HDMI,
  6. Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s,
  7. nagrywarka DVD,
  8. myszka, klawiatura,
Monitor 40” LCD
      1. monitor kolorowy zaprojektowany do pracy ciągłej,
      2. rozdzielczość: 1920x1080 przy 60 Hz,
      3. jasność: 450 cd/m, współczynnik kontrastu: 3000:1,
      4. kąt widzenia: 178º w poziomie, 178º w pionie
      5. złącze HDMI, DVI
      6. czas reakcji matrycy nie większy niż 8ms.
      7. Ilość kolorów 16,7 mln

Struktura sieci:
Należy zrealizować następującą strukturę kablową:
Należy wykonać sieć światłowodową między szafą sterowniczą a punktem obserwacyjnym. Do punktu kamerowego należy ułożyć światłowód o pojemności min. 4J jednomodowy typu Z-XXOTKtsdD.
Do wykonania połączeń kamer z mediankonwerterem należy wykorzystać przewody minimum UTP 4x2x0,5 Cat 5e lub zastosować patchcordy światłowodowe w przypadku zastosowania kamer z wyjściem optycznym.
W budynku biurowym zainstalować szafę typu RACK 19”, w której należy zamontować listwę przeciwprzepięciową, system wentylatorów chłodzących, rejestrator IP wraz z dyskami, Switch 24-portowy oraz UPS. Szafa musi być zamykana aby uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym. Należy przewidzieć zapas przestrzeni w szafie minimum 5U na ewentualne przyszłe urządzenia. Należy zapewnić możliwość podglądania obrazów z kamer przez sieć LAN.
Dokonać połączenia między rejestratorem IP a komputerem PC znajdującym się w pomieszczeniu portierni w celu umożliwienia podglądu oraz przełączania obrazu z kamer firmie ochroniarskiej.

Część informacyjna

Stan prawny nieruchomości
Zamawiający informuje, iż grunt na którym jest realizowana inwestycja jest własnością Inwestora z wyłączeniem drogi gminnej między budynkiem biurowym a terenem Muzeum.

Przepisy prawne i normy związane.
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokale oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2003. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. 04.130.1389;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U. z dnia 16 września 2004r.;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz. U. 03.120.1126;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401;
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz. U. nr 13 poz. 93;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, Dz. U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania znakami CE, Dz. U. nr 209 poz.1179;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz. U. nr107 poz.679 z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności DzU. nr 5 poz.53.
- Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne(HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I Roboty ogólnobudowlane ITB, wyd. II);
- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja i zapewnienie jakości
- PN-EN 55022: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom i metody zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne.
- PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia.
- PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności.
- PN-EN 50310: 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
- PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie zainstalowanego okablowania.
- ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
- PN –84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania;

Uwaga!
- Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym,
- W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.