## Harmonogram
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.
Ramowy harmonogram realizacji prac nad poprawieniem jakości danych:
| Etapy | Zakres prac | Termin zakończenia
| 1 | Opracowanie projektu organizacyjno-technicznego | do 2 miesięcy od podpisania umowy
| 2 | Wydanie danych i aktualizacja danych graficznych | do 6 miesięcy od podpisania umowy
| 3 | Wydanie danych i integracja danych opisowych i graficznych | do 7 miesięcy od podpisania umowy
| 4 | Uruchomienie zintegrowanej bazy danych w oparciu o uzyskane dane | do 8 miesięcy od podpisania umowy
| 5 | Wdrożenie usług Modułu SDI w oparciu o uzyskane dane | do 9 miesięcy od podpisania umowy
| 6 | Szkolenia użytkowników systemu | do 10 miesięcy od podpisania umowy
| 9 | Całościowy odbiór Systemu. Podpisanie protokołu końcowego | do 12 miesięcy od podpisania umowy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

## EGiB
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.
Załącznik nr 1.8 do SIWZ - Poprawa jakości danych przestrzennych zawartych w EGiB SP Siemiatycze
Koszty jednostek
| Siemiatycze (miasto) | 201001_1 | Kataster On Line | Kataster On Line | TAK | 0 | 2000/24 Strefa 8 |  | #N/A
| Drohiczyn (miasto) | 201002_4 | Kataster On Line | Kataster On Line | TAK | 0 | 2000/24 Strefa 8
| Drohiczyn | 201002_5 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | * | 1965 Strefa 2
| Dziadkowice | 201003_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | * | 2000/24 Strefa 8
| Grodzisk | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | 84 | 2000/24 Strefa 8
| Mielnik | 201005_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | 87 | 1965 Strefa 2
| Milejczyce | 201006_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | 0 | 2000/24 Strefa 8
| Nurzec-Stacja | 201007_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | 87 | 2000/24 Strefa 8
| Perlejewo | 201008_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | 102 | 2000/24 Strefa 8 |  | #N/A
| Siemiatycze | 201009_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | * | 1965 Strefa 2
| Scalenie Ostrożany 1 - obręby: | [7 empty] | #N/A
| Klepacze | 201002_5 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8 | ! 201002_5 w 1965 Strefa 2
| Łopusze | 201002_5 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8 | ! 201002_5 w 1965 Strefa 2
| Smarkice | 201002_5 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8 | ! 201002_5 w 1965 Strefa 2
| Kamianki | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
| Krakówki Dąbki | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
| Krakówki Włodki | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
| Krakówki Zdzichy | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
Scalenie Ostrożany 2 - obręby:
| Ostrożany | 201002_5 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8 | ! 201002_5 w 1965 Strefa 2
| Smorczewo | 201002_5 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8 | ! 201002_5 w 1965 Strefa 2
| Jaszczołty | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
| Lubowicze | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
| Morze | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
| Stadniki | 201004_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ** | 2000/24 Strefa 8
Scalenie Wólka Nurzecka
| Wólka Nurzecka | 201007_2 | EWMAPA | Kataster On Line | NIE | ***
UWAGA! W scaleniu brały udział działki i kompeksy działek z różnych obrębów i gmin
* | bazy powinny być aktualne mogą jednak powstać róznice
** | bazy aktualne i zawierają dane z operatów z tych obrębów, mogą jednak powstać róznice
*** | baza części opisowej aktualna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

## Obreby
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.
WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH
Województwo podlaskie - 20
Powiat siemiatycki - 10
| KOLOR NIEBIESKI - obręby posiadające zintegrowane dane |  | Identyfikator | Ilość | powierzchnia
| Nazwa | Nazwa obrębu | obrębu | działek | obrębu w ha
| gminy | ewidencyjnego | ewidencyjnego | ewid. | na dzień
|  |  | (z uwzgl. identyf. | w obrębie | 40680
TERYT dla j.ew.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SIEMIATYCZE | SIEMIATYCZE OBRĘB 1 | 201001_1.0001 | 3662 | 658.0728
2 | SIEMIATYCZE | SIEMIATYCZE OBRĘB 2 | 201001_1.0002 | 3059 | 2801.7959
3 | SIEMIATYCZE | SIEMIATYCZE OBRĘB 3 | 201001_1.0003 | 187 | 165.1684
4 | DROHICZYN MIASTO | DROHICZYN | 201002_4.0001 | 2313 | 1568.2888
5 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | ARBASY | 201002_5.0001 | 612 | 406.3501
6 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | BRYKI | 201002_5.0002 | 289 | 548.3536
7 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | BUJAKI | 201002_5.0003 | 422 | 792.7998
8 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | BUŻYSKI | 201002_5.0004 | 576 | 816.7966
9 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | CHECHŁOWO | 201002_5.0005 | 493 | 525.1918
10 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | CHROŁOWICE | 201002_5.0006 | 410 | 410.3381
11 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | CHUTKOWICE | 201002_5.0007 | 245 | 335.6111
12 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | KLEPACZE | 201002_5.0008 | 306 | 481.992
13 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | KŁYZÓWKA | 201002_5.0009 | 282 | 340.5708
14 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | KOCZERY | 201002_5.0010 | 170 | 297.2179
15 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | LISOWO | 201002_5.0011 | 531 | 749.7853
16 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | ŁOPUSZE | 201002_5.0012 | 189 | 276.8701
17 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | MIŁKOWICE JANKI | 201002_5.0013 | 188 | 251.8461
18 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | MIŁKOWICE MAĆKI | 201002_5.0014 | 306 | 656.3154
19 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | MIŁKOWICE PASZKI | 201002_5.0015 | 349 | 432.1525
20 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | MIŁKOWICE STAWKI | 201002_5.0016 | 385 | 555.3891
21 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | MINCZEWO | 201002_5.0017 | 718 | 816.0207
22 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | NAROJKI | 201002_5.0018 | 561 | 901.5129
23 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | OBNIŻE | 201002_5.0019 | 380 | 443.2254
24 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | OSTROŻANY | 201002_5.0020 | 484 | 1118.4158
25 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | PUTKOWICE NADOLNE | 201002_5.0021 | 485 | 459.9781
26 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | PUTKOWICE NAGÓRNE | 201002_5.0022 | 208 | 320.7879
27 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | ROTKI | 201002_5.0023 | 157 | 268.3862
28 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | RUNICE | 201002_5.0024 | 358 | 363.6908
29 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | SADY | 201002_5.0025 | 299 | 508.8329
30 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | SIEKIERKI | 201002_5.0026 | 268 | 249.3683
31 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | SIENIEWICE | 201002_5.0027 | 303 | 606.0049
32 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | SMARKLICE | 201002_5.0028 | 677 | 634.0706
33 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | SMORCZEWO | 201002_5.0029 | 212 | 221.3405
34 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | SYTKI | 201002_5.0030 | 439 | 525.9048
35 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | ŚLEDZIANÓW | 201002_5.0031 | 705 | 579.4708
36 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | TONKIELE | 201002_5.0032 | 369 | 364.683
37 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | WIERZCHUCA NADBUŻNA | 201002_5.0033 | 168 | 212.3725
38 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | WIERZCHUCA NAGÓRNA | 201002_5.0034 | 1087 | 807.8777
39 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | WÓLKA ZAMKOWA | 201002_5.0035 | 424 | 670.9542
40 | DROHICZYN - OBSZAR WIEJSKI | ZAJĘCZNIKI | 201002_5.0036 | 1000 | 1115.4064
41 | DZIADKOWICE | BRZEZINY JANOWIĘTA | 201003_2.0001 | 214 | 403.8532
42 | DZIADKOWICE | BRZEZINY NIEDŹWIADKI | 201003_2.0002 | 63 | 73.9428
43 | DZIADKOWICE | DOŁUBOWO | 201003_2.0003 | 1165 | 1377.3063
44 | DZIADKOWICE | DZIADKOWICE | 201003_2.0004 | 377 | 469.2073
45 | DZIADKOWICE | HORNOWO | 201003_2.0005 | 908 | 1363.8758
46 | DZIADKOWICE | HORNOWSZCZYZNA | 201003_2.0006 | 100 | 116.1072
47 | DZIADKOWICE | JASIENÓWKA | 201003_2.0007 | 301 | 416.0733
48 | DZIADKOWICE | KĄTY | 201003_2.0008 | 410 | 547.7848
49 | DZIADKOWICE | KORZENIÓWKA | 201003_2.0009 | 316 | 506.298
50 | DZIADKOWICE | LIPINY | 201003_2.0010 | 202 | 222.7824
51 | DZIADKOWICE | MALEWICE | 201003_2.0011 | 211 | 280.519
52 | DZIADKOWICE | MALINOWO | 201003_2.0012 | 442 | 733.009
53 | DZIADKOWICE | OSMOLA | 201003_2.0013 | 791 | 1241.3487
54 | DZIADKOWICE | SMOLUGI | 201003_2.0014 | 406 | 488.403
55 | DZIADKOWICE | WOJENIEC | 201003_2.0015 | 229 | 304.4355
56 | DZIADKOWICE | ZAMIANOWO | 201003_2.0016 | 167 | 267.2845
57 | DZIADKOWICE | ZARĘBY | 201003_2.0017 | 361 | 566.2982
58 | DZIADKOWICE | ŻUROBICE | 201003_2.0018 | 864 | 2227.3601
59 | GRODZISK | ALEKSANDROWO | 201004_2.0001 | 241 | 464.5447
60 | GRODZISK | BISZEWO | 201004_2.0002 | 210 | 298.1565
61 | GRODZISK | BOGUSZE LITEWKA | 201004_2.0003 | 140 | 166.7253
62 | GRODZISK | BOGUSZE STARE | 201004_2.0004 | 169 | 264.9418
63 | GRODZISK | CZAJE I MAŁYSZCZYN | 201004_2.0005 | 717 | 857.9844
64 | GRODZISK | CZARNA CERKIEWNA | 201004_2.0006 | 459 | 468.8771
65 | GRODZISK | CZARNA ŚREDNIA | 201004_2.0007 | 678 | 909.0008
66 | GRODZISK | CZARNA WIELKA | 201004_2.0008 | 817 | 1202.8886
67 | GRODZISK | DOŁUBOWO WYRĘBY | 201004_2.0009 | 111 | 597.6952
68 | GRODZISK | DROCHLIN | 201004_2.0010 | 303 | 483.2088
69 | GRODZISK | GRODZISK | 201004_2.0011 | 740 | 740.3649
70 | GRODZISK | JASZCZOŁTY | 201004_2.0012 | 238 | 437.7657
71 | GRODZISK | KAMIANKI | 201004_2.0013 | 231 | 339.1784
72 | GRODZISK | KORYCINY | 201004_2.0014 | 470 | 2126.5001
73 | GRODZISK | KOSIANKA BORUTY | 201004_2.0015 | 178 | 193.5062
74 | GRODZISK | KOSIANKA LEŚNA | 201004_2.0016 | 105 | 172.4
75 | GRODZISK | KOSIANKA STARA | 201004_2.0017 | 103 | 174.9724
76 | GRODZISK | KOSIANKA TROJANÓWKA | 201004_2.0018 | 114 | 136.1953
77 | GRODZISK | KOZŁOWO | 201004_2.0019 | 340 | 470.2317
78 | GRODZISK | KRAKÓWKI DĄBKI | 201004_2.0020 | 36 | 71.2386
79 | GRODZISK | KRAKÓWKI WŁODKI | 201004_2.0021 | 73 | 151.8327
80 | GRODZISK | KRAKÓWKI ZDZICHY | 201004_2.0022 | 93 | 166.77
81 | GRODZISK | KRYNKI BIAŁOKUNKI | 201004_2.0023 | 163 | 185.4536
82 | GRODZISK | KRYNKI BOROWE | 201004_2.0024 | 179 | 183.8488
83 | GRODZISK | KRYNKI JARKI | 201004_2.0025 | 184 | 205.59
84 | GRODZISK | KRYNKI SOBOLE | 201004_2.0026 | 417 | 643.5239
85 | GRODZISK | LUBOWICZE | 201004_2.0027 | 77 | 182.11
86 | GRODZISK | MAKARKI | 201004_2.0028 | 435 | 594.1425
87 | GRODZISK | MIERZYNÓWKA | 201004_2.0029 | 684 | 850.9507
88 | GRODZISK | MORZE | 201004_2.0030 | 343 | 533.3534
89 | GRODZISK | NIEWIAROWO-PRZYBKI | 201004_2.0031 | 169 | 265.88
90 | GRODZISK | NIEWIAROWO-SOCHY | 201004_2.0032 | 123 | 190.3788
91 | GRODZISK | PORZEZINY | 201004_2.0033 | 240 | 299.299
92 | GRODZISK | RYBAŁTY | 201004_2.0034 | 176 | 250.5838
93 | GRODZISK | SIEMIONY | 201004_2.0035 | 762 | 2113.9827
94 | GRODZISK | STADNIKI | 201004_2.0036 | 438 | 565.074
95 | GRODZISK | SYPNIE NOWE | 201004_2.0037 | 539 | 484.4401
96 | GRODZISK | SYPNIE STARE | 201004_2.0038 | 232 | 227.7204
97 | GRODZISK | ŻALE | 201004_2.0039 | 251 | 300.4495
98 | GRODZISK | TARGOWISK | 201004_2.0040 | 165 | 742.5672
99 | GRODZISK | ŻERY BYSTRE | 201004_2.0041 | 184 | 163.98
100 | GRODZISK | ŻERY CZUBIKI | 201004_2.0042 | 194 | 187.9514
101 | GRODZISK | ŻERY-PILAKI | 201004_2.0043 | 184 | 237.7067
102 | MIELNIK | ADAMOWO | 201005_2.0001 | 46 | 35.9034
103 | MIELNIK | MAĆKOWICZE | 201005_2.0002 | 588 | 633.0243
104 | MIELNIK | MĘTNA | 201005_2.0003 | 767 | 3001.9388
105 | MIELNIK | MIELNIK | 201005_2.0004 | 2726 | 4455.2494
106 | MIELNIK | MOSZCZONA KRÓLEWSKA | 201005_2.0005 | 1338 | 975.8568
107 | MIELNIK | NIEMIRÓW | 201005_2.0006 | 871 | 1238.3206
108 | MIELNIK | OSŁOWO | 201005_2.0007 | 460 | 494.1241
109 | MIELNIK | PAWŁOWICZE | 201005_2.0008 | 1289 | 1092.9879
110 | MIELNIK | RADZIWIŁŁÓWKA | 201005_2.0009 | 605 | 2472.4735
111 | MIELNIK | SUTNO | 201005_2.0010 | 1288 | 1100.4175
112 | MIELNIK | TOKARY | 201005_2.0011 | 647 | 2335.4785
113 | MIELNIK | WAJKÓW | 201005_2.0012 | 794 | 482.3143
114 | MIELNIK | WILANOWO | 201005_2.0013 | 945 | 1304.3019
115 | MILEJCZYCE | BIEŁKI | 201006_2.0001 | 689 | 418.8743
116 | MILEJCZYCE | BOROWIKI | 201006_2.0002 | 292 | 790.6963
117 | MILEJCZYCE | CHAŃKI I KOŚCIUKOWICZE | 201006_2.0003 | 157 | 220.1873
118 | MILEJCZYCE | CHOROSZCZEWO | 201006_2.0004 | 310 | 604.4158
119 | MILEJCZYCE | GRABARKA | 201006_2.0005 | 315 | 449.7214
120 | MILEJCZYCE | KLIMKOWICZE | 201006_2.0006 | 129 | 232.2601
121 | MILEJCZYCE | LUBIEJKI | 201006_2.0007 | 296 | 457.8061
122 | MILEJCZYCE | MIEDWIEŻYKI | 201006_2.0008 | 668 | 1153.6577
123 | MILEJCZYCE | MIKULICZE | 201006_2.0009 | 736 | 930.1811
124 | MILEJCZYCE | MILEJCZYCE | 201006_2.0010 | 2694 | 4036.6468
125 | MILEJCZYCE | NOWOSIÓŁKI | 201006_2.0011 | 557 | 552.1304
126 | MILEJCZYCE | POKANIEWO | 201006_2.0012 | 577 | 930.2268
127 | MILEJCZYCE | POKANIEWO KOLONIA | 201006_2.0013 | 326 | 826.6987
128 | MILEJCZYCE | ROGACZE | 201006_2.0014 | 841 | 1341.8019
129 | MILEJCZYCE | SOBIATYNO | 201006_2.0015 | 1888 | 1612.6986
130 | MILEJCZYCE | WAŁKI | 201006_2.0016 | 381 | 583.3314
131 | NURZEC - STACJA | ANUSIN | 201007_2.0001 | 69 | 80.5171
132 | NURZEC - STACJA | AUGUSTYNKA | 201007_2.0002 | 349 | 845.7385
133 | NURZEC - STACJA | BORYSOWSZCZYZNA | 201007_2.0003 | 347 | 1050.2365
134 | NURZEC - STACJA | CHANIE-CHURSY | 201007_2.0004 | 427 | 295.2167
135 | NURZEC - STACJA | GRABARKA | 201007_2.0005 | 499 | 492.6580
136 | NURZEC - STACJA | KLUKOWICZE | 201007_2.0006 | 754 | 1173.1884
137 | NURZEC - STACJA | LITWINOWICZE | 201007_2.0007 | 336 | 604.9127
138 | NURZEC - STACJA | MOSZCZONA PAŃSKA | 201007_2.0008 | 699 | 1252.7602
139 | NURZEC - STACJA | NURCZYK | 201007_2.0009 | 495 | 510.3843
140 | NURZEC - STACJA | NURZEC | 201007_2.0010 | 496 | 845.9530
141 | NURZEC - STACJA | NURZEC KOLONIA | 201007_2.0011 | 58 | 108.1388
142 | NURZEC - STACJA | NURZEC STACJA | 201007_2.0012 | 868 | 2544.8389
143 | NURZEC - STACJA | SIEMICHOCZE | 201007_2.0013 | 889 | 915.9622
144 | NURZEC - STACJA | SOKÓLE | 201007_2.0014 | 472 | 638.7100
145 | NURZEC - STACJA | STOŁBCE | 201007_2.0015 | 406 | 833.6614
146 | NURZEC - STACJA | SYCZE | 201007_2.0016 | 841 | 398.9265
147 | NURZEC - STACJA | SZUMIŁÓWKA | 201007_2.0017 | 69 | 41.7095
148 | NURZEC - STACJA | TYMIANKA | 201007_2.0018 | 801 | 1094.0024
149 | NURZEC - STACJA | WERPOL | 201007_2.0019 | 787 | 1720.5132
150 | NURZEC - STACJA | WÓLKA NURZECKA | 201007_2.0020 | 1866 | 1852.9385
151 | NURZEC - STACJA | WYCZÓŁKI | 201007_2.0021 | 361 | 616.5972
152 | NURZEC - STACJA | ZABŁOCIE | 201007_2.0022 | 741 | 2022.9741
153 | NURZEC - STACJA | ZALESIE | 201007_2.0023 | 654 | 882.1518
154 | NURZEC - STACJA | ŻERCZYCE | 201007_2.0024 | 514 | 672.4410
155 | PERLEJEWO | BORZYMY | 201008_2.0001 | 186 | 239.6477
156 | PERLEJEWO | CZARKÓWKA DUŻA | 201008_2.0002 | 275 | 338.9212
157 | PERLEJEWO | CZARKÓWKA MAŁA | 201008_2.0003 | 228 | 303.3100
158 | PERLEJEWO | GŁĘBOCZEK | 201008_2.0004 | 210 | 145.9555
159 | PERLEJEWO | GŁODY | 201008_2.0005 | 155 | 118.6574
160 | PERLEJEWO | GRANNE | 201008_2.0006 | 1069 | 844.4179
161 | PERLEJEWO | KOBYLA | 201008_2.0007 | 458 | 468.7770
162 | PERLEJEWO | KOSKI WYPYCHY | 201008_2.0008 | 303 | 353.0405
163 | PERLEJEWO | KRUZY | 201008_2.0009 | 235 | 156.6430
164 | PERLEJEWO | LESZCZKA DUŻA | 201008_2.0010 | 566 | 665.1801
165 | PERLEJEWO | LESZCZKA MAŁA | 201008_2.0011 | 367 | 469.7377
166 | PERLEJEWO | LEŚNIKI | 201008_2.0012 | 439 | 260.7890
167 | PERLEJEWO | MIODUSY DWORAKI | 201008_2.0013 | 194 | 286.5937
168 | PERLEJEWO | MIODUSY INOCHY | 201008_2.0014 | 193 | 268.3003
169 | PERLEJEWO | MIODUSY POKRZYWNE | 201008_2.0015 | 89 | 183.2413
170 | PERLEJEWO | MOCZYDŁY DUBINY | 201008_2.0016 | 181 | 162.3300
171 | PERLEJEWO | MOCZYDŁY KUKIEŁKI | 201008_2.0017 | 235 | 225.4033
172 | PERLEJEWO | MOCZYDŁY PSZCZÓŁKI | 201008_2.0018 | 136 | 127.9196
173 | PERLEJEWO | OLSZEWO | 201008_2.0019 | 157 | 170.5757
174 | PERLEJEWO | OSNÓWKA | 201008_2.0020 | 625 | 879.7845
175 | PERLEJEWO | PEŁCH | 201008_2.0022 | 895 | 914.2689
176 | PERLEJEWO | PERLEJEWO | 201008_2.0023 | 298 | 317.4518
177 | PERLEJEWO | PIECZYSKI | 201008_2.0024 | 326 | 405.0174
178 | PERLEJEWO | PONIATY | 201008_2.0025 | 152 | 266.3726
179 | PERLEJEWO | STARE MOCZYDŁY | 201008_2.0026 | 112 | 109.0632
180 | PERLEJEWO | TWAROGI LACKIE I RUSKIE | 201008_2.0027 | 780 | 954.5145
181 | PERLEJEWO | TWAROGI MAZURY | 201008_2.0028 | 172 | 163.3899
182 | PERLEJEWO | TWAROGI TRĄBNICA | 201008_2.0030 | 106 | 227.4181
183 | PERLEJEWO | TWAROGI WYPYCHY | 201008_2.0031 | 145 | 195.7104
184 | PERLEJEWO | WIKTOROWO | 201008_2.0032 | 166 | 335.7269
185 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | ANUSIN | 201009_2.0001 | 1198 | 1042.3656
186 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | BACIKI BLIŻSZE | 201009_2.0002 | 676 | 783.5028
187 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | BACIKI DALSZE | 201009_2.0003 | 448 | 441.4953
188 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | BACIKI ŚREDNIE | 201009_2.0004 | 628 | 655.186
189 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | BORATYNIEC LACKI | 201009_2.0005 | 372 | 378.5354
190 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | BORATYNIEC RUSKI | 201009_2.0006 | 374 | 308.8352
191 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | CECELE | 201009_2.0007 | 548 | 640.489
192 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | CZARTAJEW | 201009_2.0008 | 1005 | 1258.4644
193 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | GRZYBY | 201009_2.0009 | 67 | 94.1804
194 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KAJANKA | 201009_2.0010 | 480 | 664.4989
195 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KLEKOTOWO | 201009_2.0011 | 452 | 287.2115
196 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KLUKOWO | 201009_2.0012 | 222 | 398.6488
197 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KŁOPOTY BAŃKI | 201009_2.0013 | 240 | 334.3797
198 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KŁOPOTY BUJNY | 201009_2.0014 | 292 | 476.4409
199 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KŁOPOTY PATRY | 201009_2.0015 | 382 | 531.4274
200 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KŁOPOTY STANISŁAWY | 201009_2.0016 | 196 | 395.7965
201 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KORZENIÓWKA DUŻA | 201009_2.0017 | 177 | 293.6329
202 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KORZENIÓWKA MAŁA | 201009_2.0018 | 95 | 233.62
203 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KRASEWICE CZEREPY | 201009_2.0019 | 87 | 93.5089
204 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KRASEWICE JAGIEŁKI | 201009_2.0020 | 155 | 113.3156
205 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KRASEWICE STARE | 201009_2.0021 | 182 | 239.1001
206 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KRUPICE | 201009_2.0022 | 701 | 1092.5062
207 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | KUŁYGI | 201009_2.0023 | 368 | 373.2706
208 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | LACHÓWKA | 201009_2.0024 | 286 | 432.7292
209 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | LASKOWSZCZYZNA | 201009_2.0025 | 110 | 112.21
210 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | LESZCZKA | 201009_2.0026 | 151 | 192.2327
211 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | MOCZYDŁY LACHOWSKIE | 201009_2.0027 | 263 | 315.8356
212 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | OGRODNIKI | 201009_2.0028 | 293 | 480.0877
213 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | OLENDRY | 201009_2.0029 | 173 | 141.8644
214 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | ORZEPY | 201009_2.0030 | 95 | 99.1
215 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | OSSOLIN | 201009_2.0031 | 266 | 750.2728
216 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | ROGAWKA | 201009_2.0032 | 557 | 1084.0223
217 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | ROMANÓWKA | 201009_2.0033 | 795 | 870.7782
218 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | SIEMIATYCZE-STACJA | 201009_2.0034 | 463 | 173.7208
219 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | SKIWY MAŁE | 201009_2.0035 | 257 | 425.1461
220 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | SKIWY DUŻE | 201009_2.0036 | 248 | 430.247
221 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | SŁOCHY ANNOPOLSKIE | 201009_2.0037 | 1604 | 1501.3115
222 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | SZERSZENIE | 201009_2.0039 | 236 | 141.5231
223 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | TOŁWIN | 201009_2.0040 | 465 | 1779.9009
224 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | TURNA DUŻA | 201009_2.0041 | 447 | 385.2592
225 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | TURNA MAŁA | 201009_2.0042 | 184 | 231.971
226 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | WIERCIEŃ DUŻY | 201009_2.0043 | 375 | 611.2317
227 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | WIERCIEŃ MAŁY | 201009_2.0044 | 194 | 279.8292
228 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | WIEROMIEJKI | 201009_2.0045 | 209 | 313.7725
229 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | WÓLKA BISZEWSKA | 201009_2.0046 | 145 | 198.7849
230 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | WÓLKA NADBUŻNA | 201009_2.0047 | 783 | 362.409
231 | SIEMIATYCZE - OBSZAR WIEJSKI | ZALESIE | 201009_2.0048 | 181 | 214.4887
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

## Zestawienie_pow_geo
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GEODEZYJNYCH
| Teryt | Nazwa jednostki |  | Rok |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| 2010 | Powiat Siemiatycki | 145946 | 145946 | 145946 | 145946 | 145946 | 145946
| 2010011 | Siemiatycze miasto | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625
| 2010023 | Drohiczyn | 20796 | 20796 | 20796 | 20796 | 20796 | 20796 | Razem m+g
| 2010024 | Drohiczyn miasto | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569
| 2010025 | Drohiczyn wiejski | 19227 | 19227 | 19227 | 19227 | 19227 | 19227
| 2010032 | Dziadkowice | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | 11611
| 2010042 | Grodzisk | 20305 | 20305 | 20305 | 20305 | 20305 | 20305
| 2010052 | Mielnik | 19639 | 19639 | 19639 | 19639 | 19639 | 19639
| 2010062 | Milejczyce | 15145 | 15145 | 15145 | 15145 | 15145 | 15145
| 2010072 | Nurzec-Stacja | 21490 | 21490 | 21490 | 21490 | 21490 | 21490
| 2010082 | Perlejewo | 10654 | 10654 | 10654 | 10654 | 10654 | 10654
| 2010092 | Siemiatycze wiejski | 22682 | 22681 | 22681 | 22681 | 22681 | 22681
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

## aplikacje_EGiB
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.
APLIKACJE DO PROWADZENIA EGiB w SP Siemiatycze
| Zintegrowany system ewidencji gruntów i budynków | Kataster On Line | wersja | 12.2.0.13 | relacyjna baza danych | Oracle 11g
| system do prowadzenia map numerycznych | EWMAPA | wersja | 10.17 | baza plikowa (Borland)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013